УГОВОР О ОТКОПАВАЊУ ОТКРИВКЕ    НАЦРТ

закључен дана      године између:

- Привредног друштва за подводну експлоатацију угља "Рудник Ковин"а.д., Ковин 26220, ул. Цара Лазара бр.85, пф.99, Матични број: 20053518,  ПИБ: 103925339, текући рачун: 160-206425-49 Банка Интеса (у даљем тексту: Инвеститор), кога заступа генерални директор Игор Бобић

и

- (у даљем тексту: Извођач), кога заступа директор

Уговорне стране сагласно констатују следеће чињенице:

а)         Инвеститор је ... дана   године објавио Јавни позив за достављање понуда за откопавање откривке, а у којем су одређени битни елементи уговора о откопавању откривке који инвеститор има потребу и намеру да закључи са најповољнијим понуђачем;

б)         Извођач је у складу са Јавним позивом из претходне тачке а), ..дана  ...године доставио Извођачу своју понуду, која је од Инвеститора изабрана као економски најповољнија примљена понуда.

в)      на основу понуде Извођача од  године, уговорне стране закључују овај Уговор.

Полазећи од предњег, уговорне стране су се сагласиле у следећем:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА – ОТКОПАВАЊЕ ОТКРИВКЕ (ЈАЛОВИНЕ И ШЉУНКА)

Члан 1

Извођач се обавезује да о свом трошку изврши  откопавање откривке, као и транспорт и одлагање откопане откривке у експлотационом пољу Инвеститора, запремине око 2.000.000 м3, на локацији опредељеној позивом за достављање понуда, у најдужем року од  36 месеци од увођења Извођача у посао. Рок од  за извршење предметног посла овог Уговора може се продужити због дејства више силе или кривице Инвеститора.

Радове на откопавању откривке од јаловине и шљунка, Извођач ће извести до дубине на коти 54 мНв (±0,5 м), односно на дубини од -16 м у односу на референтну коту 70 мНв. Радове на откопавању откривке од муља, песка, глине, камења, пањева и дрвне масе, Извођач ће вршити до дубине потребне за потпуно извршење своје обавезе откопавања откривке из претходног става овог члана Уговора. Инвеститор је сагласан да Извођач посечено дрвеће и остало растиње које се налази на предметној локацији може да преузме и транспортује на локацију која му одговара без икаквих обавеза према Инвеститору.

На захтев Извођача и уз писмено одобрење Инвеститора Извођач може да откопава откривку и на већим дубинама од дубина из претходног става.

Извођач се обавезује да изврши у најкраћем могућем року и све потребне претходне, припремне и сваке друге радове у најширем смислу, чије извођење је потребно и/или их Извођач сматра потребним, ради приступања извршењу своје уговорне обавезе откопавања откривке по овом Уговору, односно ради извршења свих/било којих уговорних обавеза које је преузео закључењем овог Уговора – и то у потпуности о свом трошку (Извођача).

Јаловина која се ископава на сувом, а састоји се од земљаног материјала, пањева, песка, муља, дрвне масе, камења и слично обрачунава се по цени из Уговора која се односи на откривку. Моменат отпочињања радова на јаловини по овом уговору се утврђује након припремних радова скидања биовегетације, што ће се утврдити снимањем и заједничким записником.

Извођач потписом овог Уговора, истовремено гарантује Инвеститору да располаже свом потребном механизацијом за извршење свих својих уговорних обавеза из овог Уговора, као и све друге потребне машине/опрему, стручно знање и потребно искуство, те довољне и адекватне кадровске капацитете за уредно и потпуно извршење свих својих обавеза по овом Уговору, те да не постоје ни правне ни фактичке сметње, које су Извођачу познате и/или би му морале бити познате, а које би могле резултирати доцњом Извођача и/или неизвршењем обавеза Извођача из овог Уговора

У случају да извођач нема у свом власништву део механизације која је неопходна за извођење радова,исти може да  такву механизацију узме на послугу, закуп, у koм случају је дужан да инвеститору пружи као доказ приликом достављања понуде оверени уговор од стране јавног бележника за поменуту механизацију на период који не може бити краћи од трајања уговора.

Инвеститор није одговоран за било какву евентуалну штету на механизацији/опреми извођача или опреми која је узета у закуп, послугу,а коју није непосредно узроковао инвеститор.

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО

Члан 2

Потписом овог Уговора, Извођач истовремено безусловно потврђује да је од Инвеститора примио Прву Ситуациону Карту Терена (тзв. нулто стање), у два примерка оба оверена од Инвеститора, на којем ће Извођач започети откопавање откривке (даље у тексту-Почетна Ситуација).

Извођач се обавезује да изврши све потребне провере тачности/потпуности приказаног стања у Првој Ситуационој Карти Терена, у наредном року од 7 дана од дана закључења овог Уговора и да у истом року Инвеститору врати један примерак Прве Ситуационе Карте Терена оверене и од Извођача, или да у истом року достави своје примедбе, односно предлоге за евентуалне корекције исте.

У случају да Извођач у уговореном року из претходног става врати Инвеститору један примерак Прве Ситуационе Карте Терена, који је и сам Извођач оверио, сматра ће се да је Извођач уведен у посао по овом Уговору.

У случају да Извођач у уговореном року из става другог овог члана, достави своје примедбе/предлоге за измену Прве Ситуационе Карте Терена, Инвеститор и Извођач ће у најкраћем року усагласити своје ставове, а по усаглашавању истих, Извођач ће доставити Инвеститору писану неопозиву изјаву о томе којег датума је уведен у посао, која ће представљати саставни део овог Уговора.

У случају да се из било којих разлога не стекну услови да се може сматрати да је Извођач уведен у посао по овом Уговору, ни по протеку рока од 15 дана од дана закључења овог Уговора, свака уговорна страна је овлашћена да једнострано раскине овај Уговор, с тим да у случају раскида из предњег разлога свака страна сноси све своје трошкове у вези са закључењем овог Уговора, односно сваку штету коју је евентуално претрпела услед раскида овог Уговора.

Почев од дана увођења у посао Извођача по овом Уговору, почињу да теку рокови за извршење уговорних обавеза Извођача из члана 1. овог Уговора, као и рокови за извршење других обавеза чије извршење је условљено претходним потпуним и/или делимичним извршењем обавеза Извођача из члана 1. овог Уговора.

Сваки наредни, месечни, снимак (нова ситуациона карта терена припремљена од Инвеститора без примедби Извођача) ће представљати основу за рачунање наредне ситуације.

ДИНАМИКА РАДОВА

Члан 3

Kоличина откривке, коју Извођач треба да откопа/транспортује/одложи, у сваком кварталу почев од дана увођења у посао Извођача, јесте 170.000м3 .

Количина од 170.000м3 се може кварталним оперативним плановима мењати уз сагласност Инвеститора, али тако да укупна уговорена количина откривке од 2.000.000м3 буде откопана за уговорених 36 месеци.

Извођач се обавезује да ће Инвеститору благовремено достављати своје, претходно усаглашене са Инвеститором, кварталне оперативне планове извођења радова из овог Уговора и то први на дан увођења у посао Извођача, а сваки следећи најкасније 15 радних дана пре почетка квартала на који се предметни квартални оперативни план извођења радова односи. Инвеститор је овлашћен да наложи измену кварталног оперативног плана Извођачу, у свако доба.

Квартални оперативни план садржи технологију и локацију рада, односно количине откривке које Извођач треба да откопа у датом кварталу.

По завршетку квартала Инвеститор записнички констатује планирану и реализовану количину откопане откривке, евентуалне објективне разлоге неиспуњења плана и проценат неиспуњења кварталног плана.

УГОВОРНА КАЗНА:

У случају нереализације кварталног плана, месечне ситуације у том кварталу ће бити умањене на следећи начин:

- до 5% нереализованог кварталног плана – нема умањења

- од 6-15% нереализованог плана, основна цена се процентуално умањује за половину процентуалног износа нереализованог плана

- за нереализацију плана већу од 16%, основна цена се умањује за 10%

ПРОЦЕДУРА И ОБЈАШЊЕЊЕ  ПОСТУПКА  УМАЊЕЊА:

ако квартални план није реализован за 10%, цена кубика откопане откривке за први квартал  се умањује за 5%, и то на следећи начин:

- фактура за последњи месец у кварталу се фактурише по већ умањеној цени

- фактуре за први и други месец у кварталу се књижним задужењем умањују за разлику између фактурисане и умањене цене на основу испуњења плана

Извођач се обавезује да све своје обавезе по овом Уговору извршава на такав начин који гарантује да механизацијом/опремом коју користи и/или на други начин, односно да радовима које изводи по овом Уговору у најширем смислу, Извођач неће ометати активности/производњу Инвеститора.

Инвеститор има право да заустави и преусмери радове Извођача уколико они ометају активности Инвеститора.

Инвеститор ће у грађевинском дневнику унети разлог, начин и динамику отклањања сметње у пословању Инвеститора, узроковане од Извођача.

Евентуална измена динамике радова из овог Уговора, вршиће  се договором уговорних страна, о којима ће бити сачињаван писани записник, који ће потписивати законски заступници уговорних страна.

У случају договорне измене динамике радова не примењују се одредбе о уговорној казни,а што ће се,евентуално,констатовати у записнику из претходног става.

ЈАЛОВИНА – (ПЕСАК, МУЉ, ПАЊЕВИ, ДРВНА МАСА, КАМЕЊЕ, НАПЕР И КАМЕЊЕ ОД НАПЕРА, ГЛИНА)

Члан 4

Откопану јаловину Извођач је обавезан да депонује у одлагалиште унутар експлотационог поља, а у складу са обавезујућим упутствима Инвеститора.

Депоновање јаловине се мора вршити равномерно на локацији која ће бити дефинисана у грађевинском дневнику.

Транспортна дужина од места ископа до места депоновања јаловине је до  метара.

Јаловину коју Извођач буде евентуално депоновао ван дефинисане локације за депоновање јаловине, неће се обрачунати као откопана, односно откоп исте Инвеститор није дужан да плати, а Извођач исте није овлашћен да откоп исте фактурише Инвеститору.

Обавеза Извођача је да, сопственом механизацијом, одржава локацију депоновања јаловине у стању прописаним важећим стандардима и другим примењивим прописима.

Извођач се обавезује да о свом трошку и у најкраћем реално могућем року, односно чим се за то стекну услови,  поправи сваку интерну саобраћајницу коју оштети приликом транспорта јаловине или на други начин.

ШЉУНАК

Члан  5

Инвеститор се обавезује да ће сав шљунак настао откопавањем откривке по овом Уговору, продати Извођачу и то у месецу у којем је предметни материјал настао откопавањем, а Извођач се обавезује да сав шљунак настао откопавањем купи од Инвеститора. Количина овог шљунка се исказује у тонама према отпремном документу издатом од стране инвеститора. Цена по тони износи  ...рсд/т увећана за накнаду за коришћење минералних сировина  рсд/т и ПДВ у износу  рсд/т што укупно износи  ...рсд/т.

Уколико током трајања Уговора актом надлежног државног органа дође до промене висине накнаде за коришћење минералних сировина, или стопе пдв-а, цене из претходног става усагласиће се са изменама законских прописа.

Извођач се обавезује да сав купљени шљунак од Инвеститора , одмах утовари на своја транспортна средства и о свом трошку и ризику дислоцира ван акваторије Инвеститора.

Инвеститор ће за шљунак из става првог овог члана, сваког календарског месеца издавати фактуру Извођачу са пратећом отпремницом, а такве фактуре Извођач ће одмах плаћати Инвеститору путем компензације са својим доспелим новчаним потраживањима из тог календарског месеца по овом Уговору.

Извођач је одговоран за све пловне објекте који улазе у акваториј Инвеститора, ради извођења радова на откривци и отпреме шљунка који је Извођач купио од Инвеститора, као и за сву евентуалну штету коју ти пловни објекти евентуално причине Инвеститору (солидарно са власником пловног објекта).

ЦЕНА, НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

Члан  6

Вредност уговорених радова по овом уговору износи ...динара, без ПДВ, умањена за износ фактурисан од стране Инвеститора.

Извођач ће фактурисати Инвеститору радове на откопавању откривке по цени од  ...дин/м3, увећаној за вредност ПДВ-а од 20%.

За увећене трошкове Извођача на ископу шљунка, поред основне цене од ...дин/м3, увећане за вредност ПДВ-а од 20%,  основ за фактурисање увећаних трошкова биће количина ископаног и испорученог шљунка, исказана у тонама, по цени од  дин по тони, увећаној за вредност ПДВ-а

Извођач фактурише изведене радове током месеца за претходни месец путем привремених месечних ситуација, које ће инвеститор платити по уговореној валути плаћања.

Доспела новчана потраживања Извођача према Инвеститору, а за послове које Извођач изврши по овом Уговору компензоваће ће се једном месечно са доспелим новчаним потраживањима Инвеститора према Извођачу за испоручене производе и извршене услуге, и то за:

- цену откопаног и продатог шљунка  - Извођачу;

- цену утрошене електричне енергије и/или воде од стране Извођача, а у вези извршења послова из овог Уговора;

- цену робе из производног асортимана Инвеститора (угља или шљунка),  по важећем ценовнику Инвеститора у тренутку продаје робе Извођачу;.

- цену извршених услуга од стране Инвеститора - Извођачу, по важећем ценовнику Инвеститора у тренутку извршења услуге.

Вредност извршених услуга Извођач ће привременом месечном ситуацијом фактурисати Инвеститору, и то износ до максимално .. динара, увећан за износ који је Инвеститор тог месеца већ исплатио извођачу путем компензације (без ПДВ).

Инвеститор ће изведене радове, а до максималног износа од .. динара са ПДВ, (изведени радови умањени за износ извршених међусобних компензација у том месецу), плаћати у валути од ... дана од дана фактурисања, сходно испостављеној привременој ситуацији од стране Извођача.

По извршењу свих обавеза Извођача по овом Уговору, уговорне стране ће сачинити и међусобно усагласити обрачуне укупне количине изведених радова, те укупне износе међусобних потраживања, на основу којих ће извођач издати коначну фактуру (коначну ситуацију)  за вредност извршеног посла по овом уговору.

Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена откопавања откривке може усаглашавати са индексом потрошачких цена на сваких 12 месеци.

ОБРАЧУН КОЛИЧИНА ОТКОПАНЕ ОТКРИВКЕ

Члан  7

Извођач гарантује за квалитет и квантитет изведених радова.

Квалитет изведених радова (присуство пањева или остатака напера) утврђује се ангажовањем рониоца од стране Инвеститора. Недостатке које утврди ронилац, Извођач је обавезан да уклони у примереном року.

Количине изведених радова на откопавању откривке (шљунка и јаловине) утврђују се искључиво на основу хидрографског снимања које врше стручна лица Инвеститора уз могућност присуства овлашћеног лица Извођача по истеку сваког календарског месеца а према Процедури снимања Инвеститора.

ПРОЦЕДУРА ЕВИДЕНТИРАЊА ОТПРЕМЉЕНОГ ШЉУНКА

Члан  8

Евиденција количина шљунка утврђује се на основу отпремног документа овлашћеног лица Инвеститора и оверених баждарских исправа пловних објеката.

Услов за отпремање  шљунка од стране Извођача, јесте претходно прибављање  адекватне ОТПРЕМНИЦЕ за исти од стране Инвеститора, коју Инвеститор издаје на основу увида у баждарске исправе пловног објекта и утвђеног газа празног и утовареног пловног објекта.

Извођач је обавезан да обавести представника Инвеститора о почетку и завршетку радова на утовару сваког појединачног пловног објекта. Представници Инвеститора потом одлазе до багера Извођача и пловног објекта који се утовара.

Непосредно пре и након завршеног утовара, врши се очитавање маркера, утврђивање средњег газа празног и пуног објекта и на основу баждарских исправа пловног објекта одређује се количина утовареног шљунка.

За сваки натоварени пловни објекат Извођача радова, издаје се ОТПРЕМНИЦА, која обавезно саржи:

- датум,

- број отпремнице,

- назив купца,

- назив пловног објекта,

- име и презиме капетана

- количину, квалитет и врсту шљунка исказану у тонама,

- име и презиме овлашћеног лица инвеститора који издаје отпремницу,

- потпис овлашћеног лица Инвеститора

- потпис овлашћеног лица Извођача (име, презиме и ЈМБГ)

Један примерак отпремнице се предаје Извођачу, а два задржава представник Инвеститора.

ПРОЦЕДУРА СНИМАЊА

Члан  9

Хидрографско снимање обављаће се сваког првог радног дана у месецу, за претходни месец.  Инвеститор задржава право да врши  потребне промене Процедуре ради унапређења истих, с тим да је у обавези да у случају промене Процедура Снимања, исте достави извођачу најмање десет дана пре првог снимања по новим, измењеним Процедурама Снимања. Обавеза Извођача је да пре извршења хидрографског снимања достави представнику Инвеститора зону рада за претходни месец. Подаци морају да садрже координате преломних тачака зоне и временски период рада у датој зони. Достава података констатује се у грађевинском дневнику.

Обавеза Инвеститора је да најмање 48 сати пре снимања достави извођачу План снимања. Достава Плана снимања констатује се у грађевинаском дневнику.

План снимања мора да садржи: датум снимања и зону снимања на основу добијеног податка Извођача о зони рада.

Пре почетка снимања Извођач има право да у писаној форми достави примедбе на План снимања. Достава примедбе на План снимања констатује се у грађевинаском дневнику.

Извођач је обавезан да обустави све радове најмање 12 сати пре почетка снимања дефинисаног у Плану снимања.

Извођач је обавезан да омогући простор за несметано кретање мерног пловног објекта у зони снимања.

Овлашћени представник Извођача има право присуства приликом снимања.

Најкасније 24 сата од завршетка снимања Извођач има право да у писаној форми достави примедбе на процес геодетског и хидрографског снимања. Достава примедбе на процес снимања констатује се у грађевинаском дневнику.

Инвеститор је обавезан да, најкасније три радна дана од завршетка снимања, Извођачу достави Извештај о снимању. Саставни део извештаја су: доказ о стручној оспособљености геодете, списак коришћеног хардвера и софтвера, план снимања, технички извештај након снимања, оверена ситуациона карта актуелног стања и обрачун количина за претходни месец. Инвеститор је обавезан да на захтев Извођача достави изворне податке које је користио за израду ситуационе карте и обрачун количина.

Извођач има право, пет дана од пријема ситуационе карте и обрачуна количина, да у писаној форми достави примедбе на обрачун података снимања, обзиром да ће поменути снимак представљати основу за рачунање наредне ситуације.

Инвеститор је обавезан да све примедбе током процеса снимања размотри и уколико нису супротни интересу Инвеститора, тексту овог Уговора, добрим пословним обичајима или прописима, да исте прихвати. Инвеститор је обавезан да на сваку писану примедбу Извођача, одговори у писаној форми. Достављање одговора на примедбу констатује се у грађевинском дневнику.

Извођач или Инвеститор имају право да траже ванредно снимање копа које би обавила стручна лица Инвеститора, уз присуство овлашћеног лица Извођача према Процедури снимања.

Извођач има право, о свом трошку, да ангажује  овлашћену установу за хидрографска снимања, која би извршила снимање према Процедури снимања.

Усаглашени резултати хидрографског снимања овлашћене кустанове ангажоване од стране Извођача и геодете Инвеститора сматраће се коначним, а у случају да не успеју да се усагласе, сматраће се да су правилни резултати хидрографског снимања извршеног од геодете Инвеститора.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Члан  10

Извођач је обавезан да води грађевински дневник радова који оверава овлашћени представник Инвеститора.

Извођач је обавезан да води грађевински дневник према одредбама Правилника о садржини и начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника („Сл. Гласник Р. Србије“, 105/03).

Комуникација између Инвеститотра и Извођача обављаће се у писаној форми, преко Грађевинског дневника.

БЕЗБЕДОСТ И ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан  11

Уговорне стране обавезне су да поштују све Законске мере безбедности и заштите на раду и заштите животне редине.

Уговорне стране обавезне су, у случају опасности по животе и здравље, да пруже сву помоћ људству и опреми којом располажу.

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Члан  12

Инвеститор ће  редовно вршити контролу спровођења мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, од стране Извођача.

Све утврђене неправилности , Инвеститор ће јасно и недвосмислено, у писаној форми, унети у грађевински дневник са роком за отклањање истих, који ће оставити Извођачу

У колико се недвосмислено утврди да постоји потенцијална опасност по живот и здравље запослених или већа материјална штета Инвеститор ће одмах зауставити све даље радове и наложити мере за отклањање опасности.

Инвеститор је дужан да Извођачу достави две менице на износ од по .. рсд , регистроване код банке издаваоца, са меничним овлашћењима, неопозиве, без протеста, трошкова и безусловне, као гаранцију редовног плаћања, у року од 30 дана од дана потписивања овог уговора. Извођач има право да пусти менице на наплату након 60 дана од дана настанка дужничко поверилачког односа (од дана фактуре). Извођач је у обавези да најкасније 5 дана пре пуштања менице писмено обавести Инвеститора о повреди уговорне обавезе, односно кашњења у плаћању, позвати га на плаћање и упозорити да ће пустити меницу на наплату. Меница и Менично овлашћење морају да садрже све законом прописане елементе, са роком важности до коначне наплате изведеног посла.

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан  13

Извођач ће  све послове у вези откопавања откривке изводити у складу са позитивним законским и подзаконским прописима: Законом о Безбедности и здрављу на раду, Законом о рударству и геолошким истраживањима, Закону о унутрашњој пловидби, као и подзаконским актима.

Извођач је дужан да омогући вршење најављеног, као и ненајављеног надзора од стране Инвеститора у свако доба.

Члан 14

Извођач је у обавези да достави Инвеститору следећу  документацију приликом увођења у посао:

Документација коју издаје Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу:

- Сведочанство о способности брода за пловидбу.

- Сведочанство о безбедности и здрављу на раду на броду.

- сведочанство о способности теретног уређаја и опреме.

Документација коју издаје лучка Капетанија:

- Бродско Сведочанство.

- Копију књиге посаде брода са лекарским прегледима чланова посаде.

Документација коју је Извођач обавезан да има и доставља:

- Акт о процени ризика – на увид.

- Образац Е6 за све чланове посаде (доставља копије).

- Изјаву да су запослени у радном односу код Извођача.

- Документ којим се недвосмислено потврђује да се редовно врши обука запослених за безбедан рад као и провера знања.

- Документ којим се недосмислено потврђује да су запослени примили упутства за безбедан рад.

- Документ којим се недвосмислено потврђује да су запослени примили лична заштитна средства.

- Доказ о здравственој  способности запослених на пловним обектима са оценом здравствене способности СПОСОБАН ЗА РАД НА БРОДУ ( рад на висини)

- Овлашћење за руковаоце пловних објекат као и дизалица

Извођач је дужан и да:

-           да ажурно води све прописане бродске књиге и даје на увид водећем инжењеру за безбедност и здравље и заштиту животне средине Инвеститора;

-           да ажурно води све прописане евиденције из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите и даје на увид водећем инжењеру за безбедност и здравље и заштиту животне средине Инвеститора;

-           да у писаној форми (грађевински дневник) достави Инвеститору име и презиме и контакт лица за безбедност и здравље на раду;

-           да у писаној форми (грађевински дневник) достави име и презиме лица са којим ће представник Рудника Ковин вршити надзор и коме ће се достављати налози за отклањање неправилност.

-           да опрема за колективну заштиту и спасавање и противпожарну заштиту буде истакнута на пловним објектима на видном месту;

-           да обезбеди довољан број посуда за опасан отпад као и посуде за комунални отпад.

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан  15

Извођач ће као средство обезбеђења за добро и на време  извршен  посао,  Инвеститору доставити неопозиву банкарску гаранцију на износ од .. рсд, издату од првокласне банке, као безусловну, наплативу на први позив и без права приговора и са роком важности 30 дана дужим од рока за завршетак посла дефинисаног  у члану 1, став 1 овог Уговора (36 месеци, или продужени рок услед дејства више силе или кривице Инвеститора).

Инвеститор има право да активира банкарску гаранцију, најраније за 5 и  најкасније за 30 дана од  дана фактурисања коначне ситуације за уговорени посао по овом уговору (коначна ситуација и фактурисање по коначној ситуацији наступа истеком рока уговора од 36 месеци и представља збир свих претходно издатих привремених ситуација), или у случају једностраног раскида уговора, у складу са чланом 16, став 1, став 2 и став 4 овог уговора.

Потписом овог Уговора, Извођач истовремено гарантује Инвеститору да преузимање обавезе на предају банкарске гаранције Инвеститору у складу са овим Уговором, за Извођача не представља посао располагања имовином велике вредности у смислу Закона о привредним друштвима, те да у том смислу није у обавези да прибави одлуку скупштине чланова Извођача о одобравању закључења овог Уговора.

Извођач потписом овог Уговора истовремено гарантује Инвеститору да су сви чланови/оснивачи Извођача као привредног друштва, упознати и сагласни са закључењем овог Уговора, који им је у нацрту предочен од стране директора Извођача.

Банкарску гаранцију, из претходног става  Извођач ће доставити Инвеститору најкасније до .. године. Почетак радова на откопавању откривке из овог Уговора не може се вршити пре достављања банкарске гаранције Инвеститору. Припремне радове Извођач може да обавља одмах након потписивања овог уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан  16

Инвеститор има право да једнострано раскине овај Уговор у случају да Извођач радова не реализује квартални план, и то у случају нереализације плана веће од 20%,  при чему Инвеститор истовремено задржава право да наплати уговорене казне за случај доцње.

Инвеститор има право да једнострано раскине овај Уговор и у случају да Извођач не изврши у целости све своје обавезе из овог Уговора и поред наплате уговорне казне , а према стању ствари је извесно да имајући у виду обим посла који је Извођач извршио у складу са овим Уговором, Извођач неће бити у могућности да све своје преостале обавезе из овог Уговора изврши у року од ... месеци од дана закључења овог Уговора.

Ивеститор је обавезан да, у писаној форми, обавести Извођача o постојању разлога за раскидање овог Уговора и да истим писаним дописом позове Извођача да у накнадном примереном року одређеном од Инвеститора, отклони учињене повреде својих уговорних обавеза из овог Уговора.

Уколико Извођач ни у накнадном року из претходног става не отклони разлоге за раскид уговора, односно уколико не изврши своје уговорне обавезе са чијим извршењем је запао у доцњу и/или не отклони квалитативне недостатке у извршењу својих обавеза Инвеститор има право да једнострано раскине овај Уговор, и активира банкарску гаранцију најраније за 5 и најкасније за 30 дана од момента једностраног раскида овог уговора.

Извођач има право да једнострано раскине овај уговор уколико Инвеститор не изврши плаћања ни после три (3) фактурисане и доспеле, а неплаћене привремене ситуације.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан  17

Евентуалне спорове у вези са закључењем и извршењем овог Уговора, решаваће Привредни суд у Панчеву.

У случају да се накнадно испостави да је одређена одредба овог уговора ништава из било којег разлога, уговорне стране ће исту заменити другом одредбом, на начин који неће резултирати другачијим економским ефектима за било коју уговорну страну. На све што није регулисано овим уговором, примениће се Закон о облигационим односима и други позитивни прописи.

Овај Уговор закључен је у четири примерка, по два примерка за сваку уговорну страну.

Извођач                                                                 Инвеститор